## Planificación de Proyecto
Actividad | Inicio Planeado | Fin Planeado | Duración (días) | Dependencias | Responsable
Estudio de suelo | 2024-01-05 | 2024-02-04 | 30 |  | Equipo de suelos
Diseño arquitectónico | 2024-02-10 | 2024-03-10 | 28 | 1 | Equipo de diseño
Permisos y licencias | 2024-03-15 | 2024-04-14 | 30 | 2 | Gestor de permisos
Construcción | 2024-04-20 | 2024-09-24 | 157 | 3 | Contratista general
Inspecciones finales | 2024-09-25 | 2024-10-29 | 34 | 4 | Inspector
Entrega del proyecto | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 31 | 5 | Gerente de proyecto